ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2019 г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН 2014-2020 г.

МАРТ 2020 г.

Съдържание

1.	ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА	2

2.	СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН 2014-2020 г.	3

3.	НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ	4

3.1.	Управление на изпълнението на ОПР и упражняване на контрол и мониторинг върху резултатите от ОПР	4

3.2.	Конкретни резултати към датата на доклада	6

4.	ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ПАРТНЬОРСТВО	11

5.	ПРИЛОЖЕНИЯ	12

5.1.	Приложение №1 - Индикативен списък на проектите и индикатори за конкретни продукти/резултати на Общински план за развитие на община Троян 2014-2020 г.;	12

5.2.	Приложение №2 - Матрица на индикаторите за наблюдение и въздействие на Общинския план за развитие на община Троян 2014-2020 г.	12

- ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА

Настоящият доклад е разработен, в изпълнение на изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.

Орган за наблюдение на общинския план за развитие е общинският съвет.

Съгласно нормативните изисквания, кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие и осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на действията по реализацията му.

За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие съдържа информация за:

- общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;

- постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

- действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:

- мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

- мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;

- мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;

- мерките за прилагане принципа на партньорство;

- резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

- заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.

- СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на Община Троян 2014-2020 г. (ОПР) беше приет с решение №473 от 28.11.2013 г. на Общинския съвет – Троян.

С общинския план бяха одобрени визията и общата цел за развитието на общината през настоящия програмен период, които определиха рамката за реализацията на плана. Поставени бяха четири стратегически цели и пет приоритета, посредством които да бъде постигната общата цел, а именно:

Обща цел

Възвръщане на облика и привлекателността на община Троян за живот с повишен стандарт, изградени местни конкурентни предимства, повишена заетост и потенциал на човешките ресурси с достъпна и изградена среда в града и селото

Стратегически цели

Стратегическа цел 1: Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентни предимства на местния потенциал

Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на човешките ресурси и равнището на заетост

Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурата и свързаността на териториите съобразно околната среда и начина на живот

Стратегическа цел 4: Ефективно управление с широко гражданско участие

Приоритети

Приоритет 1. Ефективно използване на местния природен и културно-исторически потенциал за устойчиво развитие

Приоритет 2. Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението

Приоритет 3. Развитие на човешките ресурси, подобряване достъпа до заетост и качество на работните места

Приоритет 4. Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда

Приоритет 5. Добро управление в полза на местната общност и бизнеса

Определен беше и пакета от мерки и проекти за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г.

- НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

  - Управление на изпълнението на ОПР и упражняване на контрол и мониторинг върху резултатите от ОПР

Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се управлява от Работна група, определена със заповед №1443 от 24.11.2015 г. на кмета на община Троян.

Работната група включва представители на общата и специализираната администрация, представена от съответните дирекции, които имат отношение към заложените в ОПР цели и проекти, както и председателя на Общинския съвет - Троян.

С оглед осигуряването на постоянно обществено участие в изпълнението на ОПР право да участват в работната група имат и представители на неправителствения сектор и общински предприятия.

Работната група изпълнява следните задачи и функции:

- следи за напредъка по изпълнението на ОПР и да организира събирането на изходна информация по приетите индикатори;

- информира регулярно кмета на общината за постигнатия напредък по изпълнението на ОПР;

- разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие;

- следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР;

- разглежда резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР, включително предлага решения на кмета на общината, свързани с препоръки в резултат на междинната оценка;

- организира актуализирането на Общинския план за развитие на община Троян;

- обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства, изискващи корективни мерки и промени в програмата за реализация на ОПР;

- обсъжда и инициира промени в ОПР и програмата за реализация, включително:

- промени във финансовата рамка;

- промени в източниците на финансиране;

- промени в програмата за реализация;

- промени в структурата и начина на управление на ОПР;

- други промени;

- предлага на кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения, свързани с изпълнението на програмата за реализация на ОПР, включително промени и преразпределения на средствата по ОПР;

- ежегодно предлага на кмета на общината и на Общинския съвет размер на капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет, за целите на съфинансирането на планираните за съответната година проекти, включени в Програмата за реализация на ОПР;

- отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл. концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, във връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за извършване на предпроектни проучвания – концесионни анализи и анализи за приложимостта на публично-частните партньорства.

Със същата заповед са създадени и екипи, отговарящи за всеки отделен проект, чиито членове имат позиция и професионален профил, съобразен със спецификата на проектите.

Задачите на екипите са свързани с:

- изготвяне на ежегодна прогноза за необходимите общински средства за съфинансиране на проектите от ОПР, които се подготвят или изпълняват в съответната категория;

- идентифициране на потенциални партньори за реализация на ПЧП;

- иницииране на първоначалната подготовка на проектите, до създаването на проектни екипи за всеки проект, включително чрез иницииране на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвяне на технически спецификации за изпълнение на дейности по проектите.

Системата за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация.

Предмет на наблюдението е изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на община Троян е основен инструмент за проследяване на степента на изпълнение на ОПР. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и  индикатори за въздействие. Индикаторите обхващат както физически характеристики (параметри), така и финансови по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие.

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението на изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори са (по възможност) количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори за достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона.

Индикаторите за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на общината до 2020 г. са посочени и отчетени в матрица на индикаторите (Приложение 2). Всеки индикатор е с посочени мерни единици, източници на информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на общинския план за развитие.

Постигнатият напредък през 2019 г. по отделните проекти, заложени в плана, както и на целите и приоритетите на ОПР е представен в Приложение №1 - Индикативен списък на проектите и индикатори за конкретни продукти/резултати на Общински план за развитие на община Троян 2014-2020 г., колона Годишен доклад за 2019 г.

  - Конкретни резултати към датата на доклада

Заложени за изпълнение са 123 бр. проекти. От началото на плановия период до настоящия момент изпълнението е, както следва:

Изцяло изпълнени проекти - 53 бр., а именно:

- Проекти за подпомагане  на съществуващи МСП (частни проекти);

- Обновяване на туристическата инфраструктура на град Троян, чрез създаване на атракционни зони в Музея на занаятите и изграждане на туристическа пътека;

- Развитие на туристическа дестинация яз."Сопот" - План за улична регулация и изграждане на техническа инфраструктура;

- Подкрепа за поддържане и обновяване на съществуваща туристическа база и на маркировките в планината;

- Обновяване на туристическата инфраструктура на община Троян, чрез изграждане на информационен пункт и съоръжения за посетители;

- Изграждане на информационно-културен център в град Троян;

- Изработване на комплексно маркетингово представяне на възможностите за туризъм в общината за утвърждаване на туристическа дестинация Троян;

- 150 години Троян;

- Заедно за читалищата/ Читалищата заедно - организиране на обучителни семинари за читалищни секретари и иновативни форми за изява на самодейните колективи;

- Подобрено качество и създадени условия за достъп до образование;

- Създаване на Център за подкрепа на личностното развитие;

- Изготвяне на програма за ранно професионално ориентиране;

- Изграждане на Център за обществена подкрепа в гр. Троян;

- Изграждане на кризисен център;

- Внедряване на енергоефективни мерки и ремонт на покривите на сгради на Музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства в гр. Троян;

- Модернизиране и осъвременяване на галерия "Серякова къща" в гр. Троян;

- Разширяване на обхвата и повишаване на качеството на социални услуги по домовете, чрез звено за услуги към ДСП;

- Подкрепа на спортните клубове в общината за развитие на детско-юношеския спорт и високото спортно майсторство;

- Включване в програми и мерки за заетост за хора в риск от бедност и социално изключване;

- Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян;

- Реконструкция на Основно училище „Иван Хаджийски”, гр. Троян;

- Паркинг към СУ “Васил Левски” гр.Троян;

- Обновяване на сградния фонд на общинска администрация;

- Ремонт ОВ и ВиК и инсталация, обновяване на дворното пространство и ремонт на покрив в ЦДГ "Синчец" – Троян;

- Повишаване на енергийната ефективност на Дeтска ясла №1;

- Обновяване на сградите на училищата и детските градини в община Троян;

- Изграждане на системи за видеонаблюдение в училища и детски градини;

- Реконструкция/ обновяване и оборудване на "МБАЛ - Троян"- ЕООД, гр. Троян;

- Обновяване на материално-техническата база и оборудването в Детска млечна кухня;

- Повишаване на квалификацията и преквалификацията на безработни/заети лица;

- Изграждане на център за предоставяне на културни услуги -многофункционална сграда в гр. Троян;

- Извършване на строително-ремонтни работи в "Шошкова къща" в гр. Троян;

- Изготвяне на ИПГВР на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.;

- Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в гр. Троян и с. Дебнево;

- Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в с. Балканец, община Троян;

- Подкрепа за подобряване и ремонт на сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението", гр. Троян;

- Реконструкция на ул. Букова, гр. Троян;

- Изграждане на търговски център в гр. Троян;

- Възстановяване на горския потенциал на общински горски територии по кадастралната карта на с. Старо село;

- Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на село Калейца;

- Повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация – Троян;

- Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево;

- Подобряване обслужването на населението в селата и града;

- Комплексно административно обслужване на населението;

- Разработване на сайт на Община Троян и внедряване на туристическа географска информационна система;

- Прилагане на политики за сближаване и обединяване на неправителствени организации и изграждане на мрежи за решаването на конкретни местни проблеми;

- Подобряване на комуникацията с гражданите чрез привличане на структурите на гражданското общество в работата на общинската администрация и общинския съвет;

- Междуобщински и/или транснационални проекти;

- Публично-частни партньорства;

- Проучване и реализиране на алтернативни източници на водоснабдяване на територията на община Троян;

- Поддържане на здравните кабинети -  в сгради общинска собственост;

- Изграждане многофункционална спортна площадка на стадион "Чавдар";

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищния сектор;

Частично изпълнени проекти - 26 бр., а именно:

- Подкрепа за развитие на традиционните дейности;

- Изграждане на нови туристически и еко-пътеки;

- Подобряване на водоснабдяването на проблемни територии (Габърска, Лъкарево, Стойновска, Попишка, Длъжковска);

- Създаване на комплекс за социални услуги;

- Реконструкция на лекоатлетическта писта и изграждане на осветителна система на стадион "Чавдар";

- Комплексни благоустройствени мероприятия на "Беклеме";

- Подобряване условията на труд на работното място;

- Подобряване на експлоатационните качества на държавната и общинска пътна мрежа на територията на общината;

- Инвестиционни мерки, произтичащи от Стратегията за подобряване на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите в населените места на общината (реконструкция на: главни довеждащи водопроводи, водоразпределителни мрежи, напорни водопроводи, резервоари и други);

- Разширение СОУ "Васил Левски" гр.Троян - актова зала, бюфет за хранене и библиотечно-информационен център;

- Обновяване и модернизиране на Природо-научен музей, с. Черни Осъм;

- Благоустройване на дворните пространства в учебните и детски заведения;

- Изграждане на разширение и ремонт на покрив в ЦДГ "8-ми март", гр. Троян;

- Модернизация на материално-техническата база и оборудването на културните клубове на пенсионерите;

- Внедряване на енергоефективни мерки, строително-ремонти работи и оборудване на читалищата - общинска собственост;

- Изграждане ролбан на стрелбищен комплекс – Мотополигона;

- Възстановяване на Диковата къща;

- Реконструкция на стадиона в с. Орешак;

- Проучване и продължаване корекцията на р. Бели Осъм в чертите на града, в съчетание с изграждането на паркови зони и развитие на пътната инфраструктура;

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичния сектор;

- Реализиране на проект/и за зелена и достъпна градска среда (улична мрежа, тротоари, паркинги, паркови зони, елементи на градската среда и др.);

- Комплексни благоустройствени мероприятия в населени места от общината;

- Изграждане на физкултурно-музикални салони в детските градини на територията на община Троян;

- Изграждане на Дневен център за деца и Дневен център за възрастни с увреждания в гр. Троян;

- Реновиране на сградата на килийното училище в с. Гумощник;

- Почистване на речното корито на реката в чертите на с. Бели Осъм за предотвратяване на риска от наводнения;

Проекти в процес на изпълнение - 17 бр., а именно:

- Институционална подкрепа за привличане на инвестиции;

- Изготвяне на инвеститорски профил на общината;

- Обособяване на индустриална зона "Сврачи дол", разгледана в обхвата на двете страни на републикански път "ІІ-35";

- Стратегия за използване на минералните извори на територията на общината;

- Реставрация, консервация и експониране на участъци от Римски път "Виа Траяна“;

- Поетапно изграждане/преместване на трасето на републикански път ІІ-35;

- Комуникационно-транспортен план на град Троян;

- Създаване на предпоставки и/или изграждане на жилища за социално уязвими общности;

- Изграждане на архитектурно-етнографски комплекс "Чаршията", в продължение на съществуващия комплекс зад Музея на занаятите, както и на обслужващата го улица";

- Консервация, реставрация и експозиция на архитектурен комплекс "Состра";

- Изграждане на нова многофункционална спортна зала на общински терен, разположен под Стадион "Чавдар", гр. Троян;

- Изработване на концепция за пространствено развитие на община Троян;

- Превръщане на територията на м. "Къпинчо" в парк за отдих, туризъм и спортно-атракционен център;

- Интегрирано управление и обезвреждане на отпадъците;

- Развитие на Института за планинско животновъдство и земеделие;

- Изграждане на спортни площадки в Троян;

- Създаване на социални предприятия, разкриващи работни места за хора в неравностойно положение;

Проекти, чието изпълнение не е стартирало - 27 бр., а именно:

- Създаване на център за занаятчийско обучение;

- Сдружаване на местни предприятия за повишаване на конкурентността им;

- Планиране и обновяване на техническата инфраструктура на индустриална зона "Бели Осъм - Черни Осъм";

- Проекти за подпомагане на нови МСП (частни проекти);

- Развитие на мрежата от еко-хотели (частна инициатива);

- Създаване на нови обекти с развлекателен характер в туристическите локализации;

- Изграждане на къмпинг за кемпери и каравани;

- Създаване на предпоставки за изграждане на нови обекти и комплекси на културата;

- Обновяване на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - ІІ-ри етап;

- Изграждане на съоръжения за производство и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници;

- Интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак;

- Интегриран проект за водния цикъл на с. Врабево;

- Втори етап на интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково (Баните);

- Изработване на стратегия за подобряване на водоснабдяването, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в населените места на общината;

- Повишаване на качеството на питейните води чрез изграждане на пречиствателна станция за питейни води;

- Подмяна на напорен водопровод Троян – Балабанско;

- Консервация, реставрация и експозиция на Средновековно укрепено селище "Калето", с. Дебнево;

- Възстановяване на къща "Дядо Власи";

- Комплексни благоустройствени мероприятия на парк "Тончо Стаевски";

- Превръщане на територията на м. "Турлата" в парк за отдих, туризъм и спортно-атракционен център;

- Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;

- Корекция и укрепване на бреговете на р. "Черни Осъм" през с. Орешак;

- Корекция и укрепване на река "Коман" през с. Калейца;

- Изграждане на подпорни стени на дерета на ул. Ген. Карцов" и ул."Христо Петков", с. Балканец;

- Реконструкция на тяло "Б" в СОУ "Св. Климент Охридски;

- Изграждане на втори дом за стари хора (отпада, поради промяна в законодателството);

- Изграждане на пътна връзка между ж.к. "Лъгът" и  ул. "Македония".

За времето на действие на плана са изцяло или частично изпълнени 64,23% от заложените проекти.

В процес на изпълнение са 13,82% от проектите.

Не е стартирало изпълнението на 21,95% от заложените в плана проекти.

Проектите, чието изпълнение не е стартирало, се дължи на следните обстоятелства:

- срокът за изпълнение на проектите е до 2020 г. – 12 бр. проекти;

- отговорна структура за изпълнение на проектите е организация, различна от Общинската администрация – 3 бр. проекти;

- не е идентифициран финансов източник за изпълнение на проектите – 10 бр. проекти;

- отпаднала необходимост от изпълнение – 2 бр. проекти.

- ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ПАРТНЬОРСТВО

Общинската администрация предприе редица мерки за подобряване на диалога граждани - местна власт, както и за по-висока прозрачност в работата на местната власт, като:

- прилагане на принципа на открито управление;

- публични обсъждания на провеждане на публични обсъждания на важни за развитието на общината документи, като общинския план, бюджета на общината, наредби и други;

- насърчаване на гражданското участие в местното самоуправление;

- осигуряване на прозрачност в действията на администрацията;

- осигуряване на публичност и прозрачност, чрез информираност на обществото;

- други.

Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие, относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.

Действията на Общинската администрация в тази връзка са насочени към:

- Представяне в подходяща форма на информация за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда;

- Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;

- Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на плана;

- Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;

- Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на плана.

Общинският план за развитие на Община Троян 2014-2020 г. е наличен на официалния сайт на общината в секция „Стратегически и програмни документи за развитието на Община Троян“. Секцията съдържа всички документи, свързани с изработването, приемането и наблюдението на общинския план за развитие. Там се публикуват и годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, както и докладите от междинните оценки.

Посредством публикуваната информация, всеки би могъл да се запознае с хода на изпълнение на общинския план за развитие, да изрази мнение, отправи препоръка или предложение и т. н.

Диалогът между граждани и местна власт се осъществява и чрез създадените консултативни съвети по икономика, образование и култура и младежки политики, както и чрез изградените 14 бр. квартални съвети и 21 бр. кметски съвети.

Важна роля в диалога с гражданите имат и местните медии, които отразяват всички важни за развитието на общината настоящи и бъдещи събития.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложение №1 - Индикативен списък на проектите и индикатори за конкретни продукти/резултати на Общински план за развитие на община Троян 2014-2020 г.;

  - Приложение №2 - Матрица на индикаторите за наблюдение и въздействие на Общинския план за развитие на община Троян 2014-2020 г.